## Risk Assessment
| RISK DESCRIPTION | [6 empty] | PRE-TREATMENT ASSESSMENT | [6 empty] | TREATMENT PLAN | [7 empty] | POST-TREATMENT ASSESSMENT
| Ref | Asset Group | Asset | Threat | Vulnerability | Risk Type | Risk Owner | Existing Controls | Likelihood | Likelihood Rationale | Impact | Impact Rationale | Risk Score | Risk Level | Treatment Option Chosen | Proposed Treatment Action | Annex A/Control Reference | Treatment Cost | Treatment Action Owner | Treatment Action Timescale | Treatment Action Progress | Treatment Action Status | Post-Treatment Likelihood | Post-Treatment Likelihood Rationale | Post- Treatment Impact | Post-Treatment Impact Rationale | Post-Treatment Risk Score | Post-Treatment Risk Level | Comments
Herrrera Hernan | 1 | Red e informacion | Coneccion de la red e integridad de la informacion | Inyeccion de datos falsos, DOS | Movimiento lateral IT → OT a través del servidor Historian | IA | CISO | Monitoreo de la red | 2 | Con un monitoreo de la actividad en la red es poco probable que un atacante pueda realizar y mantener ese movimiento lateral | 5 | El atacante puede tener acceso a la red y a partir de ahi escalar hasta bloquear o vulnerar accesos, monitorear o robar informacion | 10 | MEDIUM | Share | Mantener actualizado los SO, implementar monitoreo sobre los sistemas criticos | A.8.20 Networks security | Medio | CISO | 2-4 meses | 0% | Not Started | 1 | Las probabilidades se reducen drasticamente al llevar una actualizacion de software y llevando un control y registro de la actividad dentro de la red | 5 | No se modifica | 5 | MEDIUM
Herrrera Hernan | 2 | Dispositivos OT | Integridad de los dispositivos | Modificacion del comportamiento de los dispositivos | Compromiso de cuentas administrativas del dominio con acceso a sistemas OT | IA | CISO | Control de cuentas con acceso | 3 | Si los usuarios no cuentan con una educacion sobre la seguridad de las cuentas, un atacante podria vulnerar facilmente los accesos, luego depende del control que se lleve en cuanto a politicas de acceso y autenticacion | 5 | Puede provocar comportamientos inesperados en dispositivos de control o produccion de la organizacion | 15 | HIGH | Share | Capacitacion a los usuarios con acceso y securizacion de autenticacion a travez de 2fa por ejemplo | A.8.2 Privileged access rights A.8.5 Secure authentication | Bajo | CISO | 6-9 meses | 0% | Not Started | 1 | Es muy poco probable que las cuentas se vulneren luego de implementar controles de acceso y medidas que aumente la seguridad y autenticidad de los accesos | 5 | No se modifica | 5 | MEDIUM
Guarnieri Franco | 3 | Red | Network connections | Un atacante con acceso al segmento OT podría enviar comandos industriales no autorizados hacia los PLCs, modificando registros, parámetros de proceso o estados operativos. | Protocolos industriales sin autenticación ni cifrado (Modbus TCP / DNP3) | IA | OT / ICS Manager | Firewall perimetral general y acceso OT restringido, sin autenticación/cifrado específico en Modbus TCP / DNP3. | 4 | Si un atacante alcanza la red OT, puede enviar comandos a PLCs sin autenticación. | 5 | Puede alterar procesos físicos críticos y afectar seguridad/disponibilidad operacional. | 20 | HIGH | Modify | Restringir y monitorear tráfico Modbus TCP / DNP3 mediante firewall industrial, allowlisting, segmentación OT e inspección de comandos hacia PLCs. | IEC 62443-3-3 SR 1.2, SR 2.1, SR 3.1, SR 4.3, SR 5.1, SR 5.2 | Alto | OT / ICS Manager | 3-6 meses | 0% | Not Started | 3 | La segmentación, allowlisting e inspección industrial reducen la posibilidad de envío no autorizado de comandos a PLCs. | 2 | El impacto sigue siendo crítico si se logra modificar un proceso físico. | 6 | MEDIUM
Noguerón Lucas | 4 | OT | HMI | Alteracion maliciosa de upgrades-updates de SCADA para alterar operacion de planta via ataque de cadena de suministro | HMI con sistemas operativos EOL (End of Life) sin parches de seguridad | IA | CISO | Redes OT segmentadas | 2 | No hay muchos HMI en funcionamiento y no estan en lugares criticos | 4 | Paralizacion de la linea de producción | 8 | MEDIUM | Modify | Firewall OT |  | Alto | OT / ICS Manager | 3-6 meses | 0% | Not Started | 1 | Un control adicional normalmente muy efectivo | 4 | No se modifica | 4 | LOW
Noguerón Lucas | 5 | Red | VPN appliance | Interrupción de linea de producción | Acceso remoto de proveedores sin controles de seguridad adecuados | IA | CISO | Firewalls-Protecciones basicas de red | 2 | Proceso de Gestion de identidades maduro en la org | 4 | Paralizacion de la linea de producción | 8 | MEDIUM | Modify | Segundo factor de autenticacion |  | Medio | OT / ICS Manager | 3-6 meses | 0% | Not Started | 1 | Un control adicional normalmente muy efectivo | 4 | No se modifica | 4 | LOW
Guarnieri Franco | 6 | Red | Network configurations | Un incidente originado en la red IT, como ransomware o compromiso de una estación de trabajo, podría propagarse hacia la red OT y afectar PLCs, HMIs o SCADA. | Ausencia de segmentación IT/OT (Modelo Purdue no implementado) | IA | CISO | Firewall perimetral y controles IT básicos, sin segmentación IT/OT ni DMZ industrial. | 5 | Un incidente IT puede alcanzar directamente activos OT. | 5 | Puede comprometer SCADA, HMIs, PLCs y detener la operación. | 25 | HIGH | Modify | Implementar segmentación IT/OT con DMZ industrial, firewalls dedicados, reglas de mínimo privilegio y allowlisting entre zonas. | IEC 62443-3-2; IEC 62443-3-3 SR 5.1, SR 5.2, SR 1.13, SR 7.6; IEC 62443-2-1 | Alto | CISO / OT Manager | 6-9 meses | 0% | Not Started | 2 | La separación IT/OT y la DMZ industrial reducen la propagación directa desde IT hacia OT. | 5 | Una afectación OT seguiría pudiendo detener operaciones críticas. | 10 | MEDIUM
Guarnieri Franco | 7 | Infromación | Operations — Process and procedural documentation / operational process data | Un atacante podría alterar datos históricos o en tiempo real del proceso, generando reportes falsos hacia ERP, gerencia, auditoría o cumplimiento regulatorio. | Falta de protección de integridad sobre los datos del Historian, permitiendo manipulación silenciosa de registros operacionales sin modificar necesariamente el proceso físico real. | CI | CISO - OT data owner | Accesos generales y backups básicos del Historian, sin controles fuertes de integridad. | 4 | El Historian está conectado a OT y ERP, aumentando la superficie de ataque. | 4 | Datos falsificados pueden afectar decisiones, cumplimiento, trazabilidad y facturación. | 16 | HIGH | Modify | Asegurar la integridad del Historian con control de accesos, logging, monitoreo, backups protegidos, segregación y validación de datos hacia ERP. |  | Medio / Alto | OT Data Owner / Operations Manager | 4-6 meses | 0% | Not Started | 2 | Controles de acceso, logging, monitoreo y validación reducen la manipulación silenciosa del Historian. | 4 | Datos falsos pueden seguir afectando decisiones, cumplimiento y trazabilidad. | 8 | MEDIUM
[14 empty] | LOW | [13 empty] | LOW
[14 empty] | LOW | [13 empty] | LOW
[14 empty] | LOW | [13 empty] | LOW
[14 empty] | LOW | [13 empty] | LOW
[14 empty] | LOW | [13 empty] | LOW
[14 empty] | LOW | [13 empty] | LOW
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.